## Dados do Projeto
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação
Sistemas de Informação
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios
Café com Letras
INTEGRANTES
Allan dos Anjos Viana
Danilo Leal Raul
João de Sousa Lourenço
Marco Tulio Crecencio Araujo
Mariana Carvalho Silva Ribeiro
Rodrigo Carvalho Cattoi da Costa
|  | Tempo Previsto | Tempo Gasto |  | Horas Trabalhadas | Status Tarefa | Situação Integrante
| Etapa #2 | 21 | 11 | Allan dos Anjos Viana | 0 | Planejado | Adiantado
| Etapa #3 | 21 | 0 | Danilo Leal Raul | 0 | Executando | Normal
| Etapa #4 | 0 | 0 | João de Sousa Lourenço | 0 | Atrasado | Atrasado
| Etapa #5 | 0 | 0 | Marco Tulio Crecencio Araujo | 0 | Concluído
| Etapa #6 | 0 | 0 | Mariana Carvalho Silva Ribeiro | 0
|  |  |  | Rodrigo Carvalho Cattoi da Costa | 0

## Planejamento
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação
Sistemas de Informação
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios
Café com Letras
ETAPAS
Nº | Início | Fim | Observações Auxiliares | Progresso
1 | 2024-08-12 | 2024-09-01 |  | 100
2 | 2024-09-02 | 2024-09-22
3 | 2024-09-23 | 2024-10-13
4 | 2024-10-14 | 2024-11-03
5 | 2024-11-04 | 2024-11-24
6 | 2024-11-25 | 2024-12-08
STATUS |  | PROGRESSO
Pendente |  | Planejado
Tarefas Criadas |  | Executando
Tarefas Concluídas |  | Atrasado
Concluído
Formulas:
Início = [Início, row above]+21
Fim = [Início]+20

## Etapa #2
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 2024-09-02
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 2024-09-03
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-09-04
Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-09-05
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2024-09-06
2024-09-07
Café com Letras | [7 empty] | 2024-09-08
2024-09-09
ETAPA #2 | [6 empty] | FEEDBACK | 2024-09-10
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2024-09-11
1 | 2024-09-03 | Realizar as correções solicitadas nos artefatos da entrega anterior | Marco Tulio |  | 3 | 0 |  | 2024-09-12
2 | 2024-09-09 | Modelar, na ferramenta Sydle One, a proposta de ASIS para o processo de negócio Cadastro de Produto | João Lourenço / Rodrigo Cattoi |  | 2 | 1 |  | 2024-09-13
| 2024-09-11 | Modelar, na ferramenta Sydle One, a proposta de solução futura para o processo de negócio Vendas | Allan Viana / Marco Tulio |  | 2 | 1
| 2024-09-10 | Modelar, na ferramenta Sydle One, a proposta de solução futura para o processo de Cadastro de Cliente | Danilo Leal / Mariana Carvalho |  | 2 | 1
3 | 2024-09-06 | Atualizar a seção 3.1. Análise da situação atual (AS-IS), do documento do projeto, com as imagens dos modelos criados no passo anterior. | Danilo Leal |  | 1 | 1 |  | 2024-09-14
5 | 2024-09-17 | Modelar, na ferramenta Sydle One, a proposta de solução futura para o processo de negócio Vendas | João Lourenço / Rodrigo Cattoi |  | 2 | 1 |  | #REF!
6 | 2024-09-17 | Modelar, na ferramenta Sydle One, a proposta de solução futura para o processo de negócio Cadastro Produtos | Allan Viana / Marco Tulio |  | 2 | 1 |  | #REF!
7 | 2024-09-17 | Modelar, na ferramenta Sydle One, a proposta de solução futura para o processo de negócio Cadastro Clientes | Danilo Leal / Mariana Carvalho |  | 2 | 1 |  | #REF!
8 | 2024-09-20 | Descrever e analisar a proposta de solução para o processo de negócio | Danilo Leal |  | 3 | 2 |  | #REF!
9 | 2024-09-21 | Planejamento da Próxima Etapa | Todos |  | 2 | 2 |  | #REF!
10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF!
11 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF!
12 |  |  |  |  | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 | 0
16 |  |  |  |  | 0 | 0
17 |  |  |  |  | 0 | 0
18 |  |  |  |  | 0 | 0
19 |  |  |  |  | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 | 0
21 |  |  |  |  | 0 | 0
22 |  |  |  |  | 0 | 0
23 |  |  |  |  | 0 | 0
24 |  |  |  |  | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 | 0
26 |  |  |  |  | 0 | 0
27 |  |  |  |  | 0 | 0
28 |  |  |  |  | 0 | 0
29 |  |  |  |  | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 | 0
31 |  |  |  |  | 0 | 0
32 |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  |  |  |  | 0 | 0
34 |  |  |  |  | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 | 0
36 |  |  |  |  | 0 | 0
37 |  |  |  |  | 0 | 0
38 |  |  |  |  | 0 | 0
39 |  |  |  |  | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 | 0
41 |  |  |  |  | 0 | 0
42 |  |  |  |  | 0 | 0
43 |  |  |  |  | 0 | 0
44 |  |  |  |  | 0 | 0
45 |  |  |  |  | 0 | 0
46 |  |  |  |  | 0 | 0
47 |  |  |  |  | 0 | 0
48 |  |  |  |  | 0 | 0
49 |  |  |  |  | 0 | 0
50 |  |  |  |  | 0 | 0
51 |  |  |  |  | 0 | 0
52 |  |  |  |  | 0 | 0
53 |  |  |  |  | 0 | 0
54 |  |  |  |  | 0 | 0
55 |  |  |  |  | 0 | 0
56 |  |  |  |  | 0 | 0
57 |  |  |  |  | 0 | 0
58 |  |  |  |  | 0 | 0
59 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Total: | 21 | 11
|  | 10 |  | 0
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Allan dos Anjos Viana |  |  |  |  | 0 | 0
Danilo Leal Raul |  |  |  |  | 0 | 0
João de Sousa Lourenço |  |  |  |  | 0 | 0
Marco Tulio Crecencio Araujo |  |  |  |  | 0 | 0
Mariana Carvalho Silva Ribeiro |  |  |  |  | 0 | 0
Rodrigo Carvalho Cattoi da Costa |  |  |  |  | 0 | 0
Note on I9: ====== ID#AAAAdqEzDVE (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B73: ====== ID#AAAAdqEzDUs (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno

## Etapa #3
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 2024-09-23
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 2024-09-24
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-09-25
Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-09-26
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2024-09-27
2024-09-28
Café com Letras | [7 empty] | 2024-09-29
2024-09-30
ETAPA #3 | [6 empty] | FEEDBACK | 2024-10-01
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2024-10-02
1 | 2024-09-27 | Realizar as correções solicitadas nos artefatos da entrega anterior | Danilo Leal |  | 0 | 0 |  | 2024-10-03
2 | 2024-09-27 | Construir o diagrama entidade-relacionamento associado ao processo de negócio Vendas e mapear esse diagrama entidade-relacionamento em um modelo relacional | João Lourenço / Rodrigo Cattoi |  | 3 | 0 |  | 2024-10-04
3 | 2024-09-27 | Construir o diagrama entidade-relacionamento associado ao processo de negócio Cadastro Produtos e mapear esse diagrama entidade-relacionamento em um modelo relacional | Allan Viana / Marco Tulio |  | 3 | 0 |  | 2024-10-05
4 | 2024-09-27 | Construir o diagrama entidade-relacionamento associado ao processo de negócio Cadastro de Cliente e mapear esse diagrama entidade-relacionamento em um modelo relacional | Danilo Leal / Mariana Carvalho |  | 3 | 0 |  | 2024-10-06
5 | 2024-10-04 | Criar tipos abstratos de dados e descrever propriedades do processo de Vendas | João Lourenço / Rodrigo Cattoi |  | 3 | 0 |  | 2024-10-07
6 | 2024-10-04 | Criar tipos abstratos de dados e descrever propriedades do processo Cadastro Produto | Allan Viana / Marco Tulio |  | 3 | 0 |  | 2024-10-08
7 | 2024-10-04 | Criar tipos abstratos de dados e descrever propriedades do processo Cadastro de Cliente | Danilo Leal / Mariana Carvalho |  | 3 | 0 |  | 2024-10-09
8 | 2024-10-04 | Avaliar as possibilidades e impactos do emprego de um banco de dados NoSQL para implementação do processo de negócio | Todos |  | 1 | 0 |  | 2024-10-10
9 | 2024-10-04 | Planejamento da Próxima Etapa | Todos |  | 2 | 0 |  | 2024-10-11
10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-10-12
11 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-10-13
12 |  |  |  |  | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 | 0
16 |  |  |  |  | 0 | 0
17 |  |  |  |  | 0 | 0
18 |  |  |  |  | 0 | 0
19 |  |  |  |  | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 | 0
21 |  |  |  |  | 0 | 0
22 |  |  |  |  | 0 | 0
23 |  |  |  |  | 0 | 0
24 |  |  |  |  | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 | 0
26 |  |  |  |  | 0 | 0
27 |  |  |  |  | 0 | 0
28 |  |  |  |  | 0 | 0
29 |  |  |  |  | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 | 0
31 |  |  |  |  | 0 | 0
32 |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  |  |  |  | 0 | 0
34 |  |  |  |  | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 | 0
36 |  |  |  |  | 0 | 0
37 |  |  |  |  | 0 | 0
38 |  |  |  |  | 0 | 0
39 |  |  |  |  | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 | 0
41 |  |  |  |  | 0 | 0
42 |  |  |  |  | 0 | 0
43 |  |  |  |  | 0 | 0
44 |  |  |  |  | 0 | 0
45 |  |  |  |  | 0 | 0
46 |  |  |  |  | 0 | 0
47 |  |  |  |  | 0 | 0
48 |  |  |  |  | 0 | 0
49 |  |  |  |  | 0 | 0
50 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Total: | 21 | 0
|  | 9 |  | 0
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Allan dos Anjos Viana |  |  |  |  | 0 | 0
Danilo Leal Raul |  |  |  |  | 0 | 0
João de Sousa Lourenço |  |  |  |  | 0 | 0
Marco Tulio Crecencio Araujo |  |  |  |  | 0 | 0
Mariana Carvalho Silva Ribeiro |  |  |  |  | 0 | 0
Rodrigo Carvalho Cattoi da Costa |  |  |  |  | 0 | 0
Note on I9: ====== ID#AAAAdqEzDUw (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B63: ====== ID#AAAAdqEzDU4 (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno

## Etapa #4
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 2024-10-14
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 2024-10-15
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-10-16
Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-10-17
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2024-10-18
2024-10-19
Café com Letras | [7 empty] | 2024-10-20
2024-10-21
ETAPA #4 | [6 empty] | FEEDBACK | 2024-10-22
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2024-10-23
1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-10-24
2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-10-25
3 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-10-26
4 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-10-27
5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-10-28
6 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-10-29
7 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-10-30
8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-10-31
9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-11-01
10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-11-02
11 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-11-03
12 |  |  |  |  | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 | 0
16 |  |  |  |  | 0 | 0
17 |  |  |  |  | 0 | 0
18 |  |  |  |  | 0 | 0
19 |  |  |  |  | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 | 0
21 |  |  |  |  | 0 | 0
22 |  |  |  |  | 0 | 0
23 |  |  |  |  | 0 | 0
24 |  |  |  |  | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 | 0
26 |  |  |  |  | 0 | 0
27 |  |  |  |  | 0 | 0
28 |  |  |  |  | 0 | 0
29 |  |  |  |  | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 | 0
31 |  |  |  |  | 0 | 0
32 |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  |  |  |  | 0 | 0
34 |  |  |  |  | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 | 0
36 |  |  |  |  | 0 | 0
37 |  |  |  |  | 0 | 0
38 |  |  |  |  | 0 | 0
39 |  |  |  |  | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 | 0
41 |  |  |  |  | 0 | 0
42 |  |  |  |  | 0 | 0
43 |  |  |  |  | 0 | 0
44 |  |  |  |  | 0 | 0
45 |  |  |  |  | 0 | 0
46 |  |  |  |  | 0 | 0
47 |  |  |  |  | 0 | 0
48 |  |  |  |  | 0 | 0
49 |  |  |  |  | 0 | 0
50 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Total: | 0 | 0
|  | 0 |  | 0
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Allan dos Anjos Viana |  |  |  |  | 0 | 0
Danilo Leal Raul |  |  |  |  | 0 | 0
João de Sousa Lourenço |  |  |  |  | 0 | 0
Marco Tulio Crecencio Araujo |  |  |  |  | 0 | 0
Mariana Carvalho Silva Ribeiro |  |  |  |  | 0 | 0
Rodrigo Carvalho Cattoi da Costa |  |  |  |  | 0 | 0
Note on I9: ====== ID#AAAAdqEzDU8 (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B63: ====== ID#AAAAdqEzDVI (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno

## Etapa #5
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 2024-11-04
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 2024-11-05
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-11-06
Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-11-07
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2024-11-08
2024-11-09
Café com Letras | [7 empty] | 2024-11-10
2024-11-11
ETAPA #5 | [6 empty] | FEEDBACK | 2024-11-12
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2024-11-13
1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-11-14
2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-11-15
3 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-11-16
4 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-11-17
5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-11-18
6 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-11-19
7 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-11-20
8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-11-21
9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-11-22
10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-11-23
11 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-11-24
12 |  |  |  |  | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 | 0
16 |  |  |  |  | 0 | 0
17 |  |  |  |  | 0 | 0
18 |  |  |  |  | 0 | 0
19 |  |  |  |  | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 | 0
21 |  |  |  |  | 0 | 0
22 |  |  |  |  | 0 | 0
23 |  |  |  |  | 0 | 0
24 |  |  |  |  | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 | 0
26 |  |  |  |  | 0 | 0
27 |  |  |  |  | 0 | 0
28 |  |  |  |  | 0 | 0
29 |  |  |  |  | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 | 0
31 |  |  |  |  | 0 | 0
32 |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  |  |  |  | 0 | 0
34 |  |  |  |  | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 | 0
36 |  |  |  |  | 0 | 0
37 |  |  |  |  | 0 | 0
38 |  |  |  |  | 0 | 0
39 |  |  |  |  | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 | 0
41 |  |  |  |  | 0 | 0
42 |  |  |  |  | 0 | 0
43 |  |  |  |  | 0 | 0
44 |  |  |  |  | 0 | 0
45 |  |  |  |  | 0 | 0
46 |  |  |  |  | 0 | 0
47 |  |  |  |  | 0 | 0
48 |  |  |  |  | 0 | 0
49 |  |  |  |  | 0 | 0
50 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Total: | 0 | 0
|  | 0 |  | 0
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Allan dos Anjos Viana |  |  |  |  | 0 | 0
Danilo Leal Raul |  |  |  |  | 0 | 0
João de Sousa Lourenço |  |  |  |  | 0 | 0
Marco Tulio Crecencio Araujo |  |  |  |  | 0 | 0
Mariana Carvalho Silva Ribeiro |  |  |  |  | 0 | 0
Rodrigo Carvalho Cattoi da Costa |  |  |  |  | 0 | 0
Note on I9: ====== ID#AAAAdqEzDVM (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B63: ====== ID#AAAAdqEzDVQ (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno

## Etapa #6
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 2024-11-25
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 2024-11-26
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-11-27
Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-11-28
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2024-11-29
2024-11-30
Café com Letras | [7 empty] | 2024-12-01
2024-12-02
ETAPA #6 | [6 empty] | FEEDBACK | 2024-12-03
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2024-12-04
1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-12-05
2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-12-06
3 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-12-07
4 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-12-08
5 |  |  |  |  | 0 | 0
6 |  |  |  |  | 0 | 0
7 |  |  |  |  | 0 | 0
8 |  |  |  |  | 0 | 0
9 |  |  |  |  | 0 | 0
10 |  |  |  |  | 0 | 0
11 |  |  |  |  | 0 | 0
12 |  |  |  |  | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 | 0
16 |  |  |  |  | 0 | 0
17 |  |  |  |  | 0 | 0
18 |  |  |  |  | 0 | 0
19 |  |  |  |  | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 | 0
21 |  |  |  |  | 0 | 0
22 |  |  |  |  | 0 | 0
23 |  |  |  |  | 0 | 0
24 |  |  |  |  | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 | 0
26 |  |  |  |  | 0 | 0
27 |  |  |  |  | 0 | 0
28 |  |  |  |  | 0 | 0
29 |  |  |  |  | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 | 0
31 |  |  |  |  | 0 | 0
32 |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  |  |  |  | 0 | 0
34 |  |  |  |  | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 | 0
36 |  |  |  |  | 0 | 0
37 |  |  |  |  | 0 | 0
38 |  |  |  |  | 0 | 0
39 |  |  |  |  | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 | 0
41 |  |  |  |  | 0 | 0
42 |  |  |  |  | 0 | 0
43 |  |  |  |  | 0 | 0
44 |  |  |  |  | 0 | 0
45 |  |  |  |  | 0 | 0
46 |  |  |  |  | 0 | 0
47 |  |  |  |  | 0 | 0
48 |  |  |  |  | 0 | 0
49 |  |  |  |  | 0 | 0
50 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Total: | 0 | 0
|  | 0 |  | 0
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Allan dos Anjos Viana |  |  |  |  | 0 | 0
Danilo Leal Raul |  |  |  |  | 0 | 0
João de Sousa Lourenço |  |  |  |  | 0 | 0
Marco Tulio Crecencio Araujo |  |  |  |  | 0 | 0
Mariana Carvalho Silva Ribeiro |  |  |  |  | 0 | 0
Rodrigo Carvalho Cattoi da Costa |  |  |  |  | 0 | 0
Note on I9: ====== ID#AAAAdqEzDVA (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B63: ====== ID#AAAAdqEzDU0 (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno